# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TLCN

Tên đề tài: Bách Hóa Sim Tím - hệ thống quản lý bán lẻ tích hợp PWA và mô phỏng đào tạo.

Họ và tên SV thực hiện:

1.  Nguyễn Đức Phát (Nhóm trưởng)	MSSV: 24110296

2.  Nguyễn Văn Trung (Thành viên)	MSSV: 24110365

3.  Nguyễn Văn Thi (Thành viên)	MSSV: 24110334

4.  Lê Văn Chiến (Thành viên)	MSSV: 24110170

GVHD: ........................................................................................................

Thời gian: 03 tuần

Ngày bắt đầu: 21/09/2026

Ngày kết thúc: 11/10/2026

Mục tiêu trong ba tuần là rà soát và chốt nền tảng Sprint 1, hoàn thiện luồng nhận hàng - tồn kho - bán hàng - hóa đơn - báo cáo, sau đó kiểm thử hiện trường, offline, đào tạo và đóng gói hồ sơ nghiệm thu. Mỗi thành viên sở hữu ít nhất một phần code có thể chứng minh bằng Issue, commit, pull request, test và demo. Các hạng mục Must được ưu tiên trước; hạng mục Should chỉ triển khai tiếp khi cổng chất lượng của tuần đã đạt.

# 1 Phân công thành viên

| Mã | Thành viên | Vai trò | Phạm vi sở hữu | Công việc chịu trách nhiệm | Reviewer chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 | Nguyễn Đức Phát 24110296 | Nhóm trưởng Tech Lead và Backend Security | BE-02; SAL-01A backend bán hàng; TRN-03; kiến trúc và tích hợp | Trực tiếp lập trình đăng nhập, session, CSRF và RBAC; transaction thanh toán, hóa đơn, FEFO; API phiên và kết quả đào tạo; viết test cho phần mình. Đồng thời điều phối PR, tích hợp và hồ sơ release. | Nguyễn Văn Trung |
| TV2 | Nguyễn Văn Trung 24110365 | Dữ liệu và backend | BE-01, BE-03, DB-01, INV-01/02, SYN-02 và INV-03 | Trực tiếp lập trình migration, danh mục, sản phẩm, nhà cung cấp, transaction nhận hàng và tồn kho; API đồng bộ, conflict và duyệt điều chỉnh; viết test backend, chuẩn bị dữ liệu demo và kiểm tra backup/restore. | Nguyễn Đức Phát Lê Văn Chiến |
| TV3 | Nguyễn Văn Thi 24110334 | PWA và POS | FE-01, SAL-01B, PRO-01B, REP-01 và giao diện hiện trường | Trực tiếp lập trình adapter API, đăng nhập phía giao diện, giỏ hàng, POS, hóa đơn, khuyến mãi, báo cáo và trạng thái lỗi; bảo đảm giao diện desktop/mobile không vỡ luồng và viết test giao diện phù hợp. | Nguyễn Đức Phát Nguyễn Văn Trung |
| TV4 | Lê Văn Chiến 24110170 | Mobile, Offline, Godot và QA automation | MOB-01, SYN-01, TRN-02, QA-01/02/03/04 | Trực tiếp lập trình kiểm kê responsive, hàng đợi offline và reconnect phía client; hoàn thiện kịch bản Godot; viết E2E và regression tự động; lưu bằng chứng, tổng hợp test report và blocker. | Nguyễn Văn Trung Nguyễn Văn Thi |

Mỗi owner chịu trách nhiệm xuyên suốt từ yêu cầu, thiết kế, code, tự kiểm thử đến bằng chứng báo cáo. Một công việc chỉ được ghi Done sau khi reviewer kiểm tra, CI đạt, thay đổi đã merge và Issue có liên kết PR hoặc bằng chứng demo.

## 1 1 Mục tiêu phân bổ đóng góp kỹ thuật

| Thành viên | Mục code sở hữu | Bằng chứng cá nhân bắt buộc | Tỷ trọng kỹ thuật dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Đức Phát | BE-02 bảo mật; SAL-01A backend thanh toán, hóa đơn và FEFO; TRN-03 API kết quả đào tạo. | Issue và PR riêng; test bảo mật và transaction; trực tiếp demo và giải thích thiết kế backend. | 25% |
| Nguyễn Văn Trung | CSDL, migration, danh mục, nhận hàng, tồn kho, đồng bộ conflict và duyệt điều chỉnh. | Migration và API do cá nhân sở hữu; test backend; demo luồng kho và phục hồi dữ liệu. | 27% |
| Nguyễn Văn Thi | Adapter API; đăng nhập giao diện; SAL-01B POS; hóa đơn, khuyến mãi, báo cáo và mobile UI. | PR giao diện riêng; test UI; demo luồng POS, hóa đơn, báo cáo và xử lý lỗi mạng. | 26% |
| Lê Văn Chiến | Kiểm kê responsive; queue offline; reconnect; Godot; E2E và regression tự động. | PR chức năng và test riêng; demo offline, reconnect, kịch bản đào tạo và kết quả regression. | 22% |

Tỷ trọng trên là mục tiêu phân bổ theo độ khó và sản phẩm kỹ thuật, không chỉ theo số dòng code. Công việc điều phối, viết báo cáo và review là trách nhiệm bổ sung, không thay thế module code mà từng thành viên đã nhận.

# 2 Kế hoạch thực hiện trong ba tuần

Khoảng thời gian kế hoạch: từ Thứ Hai 21/09/2026 đến hết Chủ Nhật 11/10/2026. Mỗi tuần có planning đầu tuần, đồng bộ blocker giữa tuần, review và demo cuối tuần, sau đó chốt báo cáo tuần.

| Tuần | Ngày | Nhiệm vụ dự kiến | Người chịu trách nhiệm | Sản phẩm và tiêu chí hoàn thành | Kết quả thực tế | Chữ ký GVHD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21/09 - 27/09 | GOV-01, GOV-02, REQ-01, BE-02 - Điền phân công thật và chốt phạm vi. - Lập trình đăng nhập, session, CSRF và RBAC phía server. - Viết test quyền; chốt hợp đồng PWA - API - Godot. | Nguyễn Đức Phát | TEAM và backlog có tên thật; CI chạy; đăng nhập và RBAC được kiểm tra ở server; mật khẩu được hash; test quyền và security PR có bằng chứng. |  |  |
| 1 | 21/09 - 27/09 | DB-01, BE-01, BE-03 - Rà soát ERD, data dictionary và Flyway. - Kiểm tra health, seed, danh mục, sản phẩm và nhà cung cấp. - Sửa lỗi ràng buộc hoặc dữ liệu demo. | Nguyễn Văn Trung | Môi trường sạch chạy migration và health check; ERD và data dictionary thống nhất; API CRUD, tìm barcode và chống trùng đạt test. |  |  |
| 1 | 21/09 - 27/09 | FE-01 - Rà soát adapter demo và API. - Hoàn thiện đăng nhập, phân luồng theo vai trò và hiển thị lỗi mạng. - Sửa lỗi giao diện phát hiện khi tích hợp. | Nguyễn Văn Thi | Đổi adapter bằng cấu hình; đăng nhập 5 tài khoản mẫu vào đúng workspace; lỗi API hiển thị rõ và không tự fallback sang demo. |  |  |
| 1 | 21/09 - 27/09 | QA-01 - Lập test plan và ma trận truy vết. - Chạy test quyền, validation, migration và E2E nền tảng. - Ghi lỗi và bằng chứng theo Issue. | Lê Văn Chiến | Test plan có requirement - test - kết quả; test API nền tảng và UI đăng nhập đạt; blocker có owner và hạn xử lý. |  |  |
| 2 | 28/09 - 04/10 | INV-01, INV-02 - Hoàn thiện transaction nhận hàng và tăng tồn. - Tra cứu lô, hạn dùng và biến động. - Kiểm tra nguyên tử, rollback và dữ liệu chứng từ. | Nguyễn Văn Trung | Nhận hàng tạo lô và movement nguyên tử; lọc còn hạn, cận hạn và hết hạn; truy được chứng từ nguồn; lỗi không để tồn nửa chừng. |  |  |
| 2 | 28/09 - 04/10 | SAL-01B, PRO-01B, REP-01 - Lập trình giỏ hàng, POS và giao diện hóa đơn. - Hoàn thiện khuyến mãi, báo cáo doanh thu và tồn. - Rà soát lỗi desktop và trạng thái tải. | Nguyễn Văn Thi | POS gọi đúng API SAL-01A; giỏ hàng và hóa đơn hiển thị đúng; khuyến mãi đúng phạm vi; báo cáo phản ánh giao dịch vừa thực hiện. |  |  |
| 2 | 28/09 - 04/10 | SAL-01A và tích hợp Sprint 2 - Lập trình transaction thanh toán phía server. - Tính giá, chọn lô FEFO, tạo hóa đơn và giảm tồn nguyên tử. - Viết test rollback, quyền và lô hết hạn. | Nguyễn Đức Phát | Server xác nhận giá và quyền; chọn đúng lô còn hạn; hóa đơn và movement được tạo nguyên tử; lỗi rollback không làm lệch tồn; có PR và test do Phát sở hữu. |  |  |
| 2 | 28/09 - 04/10 | QA-02 - Tự động hóa E2E nhận hàng và bán hàng. - Kiểm tra FEFO, lô hết hạn, rollback và phân quyền. - Chạy lại suite sau mỗi bản tích hợp. | Lê Văn Chiến | E2E chạy trên dữ liệu sạch; chặn bán lô hết hạn; lỗi giao dịch rollback; test report ghi rõ pass, fail, bằng chứng và người sửa. |  |  |
| 3 | 05/10 - 11/10 | MOB-01, SYN-01, QA-03, TRN-02 - Lập trình kiểm kê responsive, queue offline và reconnect. - Viết test reload, reconnect và viewport. - Lập trình một kịch bản Godot có mục tiêu và phản hồi sai. | Lê Văn Chiến | Không cuộn ngang ở viewport công bố; queue giữ qua reload; có bằng chứng reconnect; kịch bản đào tạo hoàn thành được và không sửa dữ liệu vận hành. |  |  |
| 3 | 05/10 - 11/10 | SYN-02, INV-03 - Hoàn thiện API đồng bộ, idempotency và conflict. - Hoàn thiện duyệt điều chỉnh tồn. - Kiểm tra backup và restore dữ liệu demo. | Nguyễn Văn Trung | Retry không tạo bản ghi trùng; version lệch trả conflict; chỉ vai trò được phép duyệt; movement phát sinh một lần; restore chạy trên môi trường sạch. |  |  |
| 3 | 05/10 - 11/10 | Giao diện hiện trường và bản demo - Hoàn thiện màn hình kiểm kê mobile. - Hiển thị rõ trạng thái offline, conflict và duyệt. - Sửa lỗi UX từ review, chuẩn bị luồng demo. | Nguyễn Văn Thi | Giao diện mobile và desktop không vỡ; thông báo offline và conflict rõ; luồng demo có dữ liệu ổn định và hướng dẫn thao tác. |  |  |
| 3 | 05/10 - 11/10 | TRN-03, QA-04, DOC-01, REL-01 - Lập trình API tạo phiên và lưu kết quả đào tạo cách ly. - Viết test chủ phiên, điều kiện hoàn thành và không sửa dữ liệu vận hành. - Tích hợp release, traceability và kịch bản vấn đáp. | Nguyễn Đức Phát | API phiên và kết quả đào tạo đạt test; không thay đổi hóa đơn/tồn; PR có reviewer; regression đạt hoặc có lỗi được chấp nhận; release và báo cáo sẵn sàng. |  |  |

# 3 Phân chia phạm vi theo MoSCoW

MoSCoW được dùng để bảo vệ phạm vi ba tuần. Must là điều kiện để có bản nghiệm thu; Should chỉ tiếp tục khi Must của tuần đạt; Could không được làm chậm hạng mục cao hơn; Won't không được đưa vào cam kết của đợt này.

| Nhóm ưu tiên | Phạm vi | Quy tắc quyết định | Owner điều phối |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | Chốt quản trị và phạm vi; dữ liệu trung tâm, migration, RBAC và danh mục; luồng nhận - tồn - bán - hóa đơn - báo cáo; test nền tảng và E2E; báo cáo, traceability và release candidate. | Không giảm. Nếu trễ, dừng Should và Could để xử lý blocker hoặc thu hẹp chi tiết triển khai nhưng vẫn giữ tiêu chí chấp nhận cốt lõi. | Nguyễn Đức Phát |
| Should | Khuyến mãi cơ bản; kiểm kê responsive và offline; đồng bộ xung đột và duyệt điều chỉnh; một kịch bản đào tạo; regression bảo mật và backup/restore. | Thực hiện sau khi Must liên quan đã ổn định. Có thể chuyển sang bản kế tiếp nếu thiếu thời gian nhưng phải ghi rõ trong báo cáo. | Owner module |
| Could | Bộ lọc báo cáo bổ sung; tinh chỉnh giao diện ngoài viewport nghiệm thu; tự động hóa thêm test không chặn release; cải thiện hình ảnh và nội dung đào tạo ngoài kịch bản cam kết. | Chỉ làm khi không còn lỗi Must hoặc Should đang mở và không ảnh hưởng lịch kiểm thử, tài liệu, demo. | Người còn dung lượng |
| Won't | Bán hàng offline hoàn chỉnh nhiều thiết bị; ứng dụng native và phần cứng POS; SaaS đa doanh nghiệp, billing và nhiều cửa hàng; khách hàng thành viên/đổi điểm chưa được xác nhận; toàn bộ Chapter 1-6, AI khách hàng, combat và cốt truyện mở rộng. | Không triển khai trong 21/09-11/10/2026. Chỉ ghi vào icebox, không dùng làm tiêu chí hoàn thành của đợt này. | Nguyễn Đức Phát |

## 3 1 Ma trận MoSCoW theo đầu việc và người phụ trách

| Ưu tiên | ID | Đầu việc | Owner | Reviewer | Tuần | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Must | GOV-01/02 | Quy trình, phân công, Issue/PR và CI | Nguyễn Đức Phát | Nguyễn Văn Trung | 1 | Tài liệu có tên thật; CI build và test; PR có owner, reviewer và tiêu chí kiểm thử. |
| Must | REQ-01/DB-01 | Phạm vi P1, ERD và data dictionary | Phát; Trung phụ trách DB | Cả nhóm | 1 | Có biên bản quyết định; khóa, quan hệ, trạng thái và ràng buộc được review. |
| Must | BE-01/03 | Backend, migration, danh mục và nhà cung cấp | Nguyễn Văn Trung | Nguyễn Đức Phát | 1 | Môi trường sạch chạy; CRUD, barcode, validation và seed đạt test. |
| Must | BE-02 | Đăng nhập, session, CSRF và RBAC phía server | Nguyễn Đức Phát | Nguyễn Văn Trung | 1 | Quyền bị chặn tại server; mật khẩu hash; session/cookie và test bảo mật đạt. |
| Must | FE-01 | PWA kết nối API và đăng nhập | Nguyễn Văn Thi | Nguyễn Đức Phát | 1 | Đổi adapter bằng cấu hình; lỗi mạng hiển thị; tài khoản vào đúng workspace. |
| Must | QA-01 | Test API nền tảng và traceability | Lê Văn Chiến | Nguyễn Đức Phát | 1 | Requirement liên kết test; có kết quả quyền, validation và bằng chứng chạy. |
| Must | INV-01/02 | Nhận hàng, tồn, lô, hạn và biến động | Nguyễn Văn Trung | Phát; Chiến | 2 | Transaction nguyên tử; truy được chứng từ; xử lý đúng lô còn hạn và rollback lỗi. |
| Must | SAL-01A | Backend thanh toán, hóa đơn, FEFO và giảm tồn | Nguyễn Đức Phát | Trung; Chiến | 2 | Server xác nhận giá; chọn lô còn hạn; hóa đơn và movement nguyên tử; lỗi rollback. |
| Must | SAL-01B/REP-01 | POS, hóa đơn và báo cáo phía PWA | Nguyễn Văn Thi | Phát; Trung | 2 | Giao diện gọi đúng SAL-01A; hóa đơn và báo cáo khớp giao dịch; lỗi API hiển thị rõ. |
| Must | QA-02 | E2E luồng nhận - bán | Lê Văn Chiến | Nguyễn Đức Phát | 2 | Suite chạy trên dữ liệu sạch; chặn lô hết hạn; lỗi giao dịch rollback. |
| Must | QA-04 | Regression, bảo mật quyền và phục hồi | Lê Văn Chiến | Cả nhóm | 3 | Không còn lỗi chặn; quyền được kiểm tra; dữ liệu demo phục hồi được. |
| Must | DOC-01/REL-01 | Báo cáo, traceability, release và vấn đáp | Nguyễn Đức Phát | Cả nhóm | 3 | Yêu cầu - thiết kế - code - test có liên kết; bản chạy, hướng dẫn và video dự phòng sẵn sàng. |
| Should | PRO-01B | Khuyến mãi cơ bản | Nguyễn Văn Thi | Nguyễn Đức Phát | 2 | Đúng thời gian và phạm vi; hóa đơn giữ giá đã bán. |
| Should | MOB-01/SYN-01 | Kiểm kê responsive và queue offline | Lê Văn Chiến | Thi; Trung | 3 | Không cuộn ngang; queue giữ qua reload; có clientOperationId. |
| Should | SYN-02/INV-03 | Đồng bộ xung đột và duyệt điều chỉnh | Nguyễn Văn Trung | Chiến; Phát | 3 | Retry không trùng; version lệch trả conflict; không duyệt hai lần. |
| Should | TRN-02 | Một kịch bản đào tạo Godot | Lê Văn Chiến | Thi; Phát | 3 | Có mục tiêu, hướng dẫn, phản hồi sai và điều kiện hoàn thành kiểm tra được. |
| Should | TRN-03 | API phiên và kết quả đào tạo cách ly | Nguyễn Đức Phát | Trung; Chiến | 3 | Kiểm tra chủ phiên và điều kiện hoàn thành; không thay đổi dữ liệu vận hành. |
| Could | C-01 | Bộ lọc báo cáo và tinh chỉnh giao diện ngoài tiêu chí nghiệm thu | Nguyễn Văn Thi | Nguyễn Đức Phát | 3 | Chỉ nhận việc khi không còn blocker Must/Should và không làm trễ regression. |
| Could | C-02 | Mở rộng test tự động và hình ảnh đào tạo ngoài kịch bản cam kết | Lê Văn Chiến | Owner liên quan | 3 | Có thời gian dự phòng; kết quả được tài liệu hóa; không mở rộng phạm vi backend. |
| Won't | ICEBOX | Offline sales nhiều thiết bị; native/POS; SaaS đa cửa hàng; loyalty; Chapter 1-6 và cốt truyện mở rộng | Không phân công | Nguyễn Đức Phát | - | Giữ trong icebox; không code, không demo và không tính vào phần trăm hoàn thành của đợt. |

# 4 Nhịp kiểm soát và cổng chất lượng

| Thời điểm | Hoạt động | Người chủ trì | Đầu ra bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Đầu tuần | Sprint planning 45-60 phút | Nguyễn Đức Phát | Mục tiêu tuần; owner và reviewer; Issue ở Ready; phụ thuộc và tiêu chí chấp nhận. |
| Mỗi ngày | Cập nhật Issue | Từng owner | Một dòng gồm kết quả mới, bước tiếp theo và blocker; gắn commit hoặc bằng chứng khi có. |
| Giữa tuần | Đồng bộ blocker 15-20 phút | Phát + owner liên quan | Quyết định kỹ thuật, người hỗ trợ và hạn xử lý; hạ Could trước khi ảnh hưởng Must. |
| Cuối tuần | Review và demo 45-60 phút | Owner từng module | Bản chạy hoặc sơ đồ được review; test result; lỗi còn mở; quyết định chuyển việc sang tuần sau. |
| Sau review | Retrospective và báo cáo | Luân phiên Trung - Thi - Chiến | Một việc giữ lại, một việc cần sửa; báo cáo theo thành viên; kế hoạch tuần kế tiếp. |

## 4 1 Điều kiện chuyển tuần

| Cổng | Điều kiện đạt | Nếu chưa đạt |
| --- | --- | --- |
| Cuối Tuần 1 | Scope, owner, reviewer và DoD được chốt; backend/API nền tảng build; migration, RBAC, danh mục và login có bằng chứng test. | Không mở thêm Could; ưu tiên sửa blocker Sprint 1 trong 1-2 ngày đầu Tuần 2. |
| Cuối Tuần 2 | Luồng nhận - tồn - bán - hóa đơn - báo cáo chạy xuyên suốt; E2E đạt; không bán lô hết hạn; lỗi rollback không làm lệch tồn. | Tạm dừng các hạng mục Should của Tuần 3 cho đến khi luồng cốt lõi ổn định. |
| Cuối Tuần 3 | Regression và quyền đạt; bản release sạch; báo cáo và traceability đầy đủ; demo và video dự phòng chạy được. | Ghi rõ phần chưa đạt, nguyên nhân, rủi ro và kế hoạch xử lý; không tuyên bố Done khi chưa có bằng chứng. |

# 5 Nguồn tham khảo và xác nhận

Nguồn lập kế hoạch: thư mục docs/project-management trên nhánh codex/prototype-centralized-pwa, commit a82192b78c8a2c45e8f522cf62638fc99f0b6316, truy cập ngày 21/09/2026. URL: https://github.com/zomboXx/bach-hoa-sim-tim/tree/codex/prototype-centralized-pwa/docs/project-management

| NHÓM TRƯỞNG | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN |
| --- | --- |
| Nguyễn Đức Phát | ................................................ |